## 4팀 계획표
|  | 계획 |  | 완료 |  | 시작 딜레이 |  | 종료 딜레이
| 4팀 계획표 | [20 empty] | 남은 일(실행 순서에 따른)
| 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 1 | 라즈베리 파이에서 웹캠 실행 | ㅇ
1. AI Use Case - DL Type | [20 empty] | 2 | 버튼을 누르고 사진 캡쳐 | ㅇ
# 1-2. 유즈케이스 작성 | [20 empty] | 3 | 사진을 컴퓨터로 전송 | bar: 2023-12-28
# 1-3. High Level Design 작성 | [20 empty] | 4 | 서버(컴퓨터)에서 사진으로 AI를 돌림 사진에서 점자 추출 | ㅇ | bar: 2023-12-28
# 1-4. 프로젝트 Repo 생성 및 README 작성 | bar: 2023-12-28
2. Data Preparation - Datasets | [20 empty] | 5 | 추출된 점자 crop한 걸로 다시 AI돌려서 점자의 binary값 획득
# 2-1. Obtain data(Original Images) | bar: 2023-12-28 to 2024-01-01
# 2-1-1. Detection(Original Images) | [20 empty] | 6 | bin값으로 한글 합치는 알고리즘 | bar: 2023-12-30 to 2024-01-04
# 2-1-2. Image data Crop | bar: 2024-01-02 to 2024-01-06
# 2-2. Obtain data(Cropped Images) | [20 empty] | 7 | string값을 txt파일로 만들고 라즈베이파이로 보냄 | bar: 2024-01-05 to 2024-01-11
# 2-2-1. Detection(Cropped Images) | bar: 2024-01-07 to 2024-01-11
3. Train - Algorithm | [20 empty] | 8 | txt파일을 읽어서 스피커로 출력 | ㅇ
#3(a)-1. PreTraining(Original data) | bar: 2023-12-29 to 2024-01-01
#3(a)-2. PreTraining(Cropped data) | bar: 2024-01-05 to 2024-01-11
# 3(a)-3. Open Source Model | bar: 2023-12-31 to 2024-01-12
3(b). Train - Model Training | bar: 2023-12-31 to 2024-01-12
4. Optimization - Training Optimization
# 4-1. Performance | bar: 2024-01-07 to 2024-01-14
# 4-2. Accuracy | bar: 2024-01-07 to 2024-01-14
5(a). Deployment - Inference Optimization
# 5(a)-1. Performance | bar: 2024-01-09 to 2024-01-14
# 5(a)-2. Accuracy | bar: 2024-01-09 to 2024-01-14
5(b). Deployment - Deploy model for edge
# 5(b)-1. 엣지 디바이스 개발1 (목표 : 아두이노 + 버튼 + 스피커) (폐기) | bar: 2024-01-02 to 2024-01-04
# 5(b)-2. 엣지 디바이스 개발2 (목표 : 라즈베리파이 + Text-to-Speech) | bar: 2024-01-08 to 2024-01-11
# 5(b)-2. 엣지 디바이스 개발2-1 (목표 : 지팡이 디자인) | bar: 2024-01-05 to 2024-01-11
# 5(b)-3. AI + 엣지 디바이스 (최종 목표 : 점자 음성 출력) | bar: 2024-01-10 to 2024-01-14
6. Preparing for presentation | bar: 2024-01-11 to 2024-01-15
샘플 계획표
| 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16
1. 데이터셋 수집
1-1. 데이터셋 레이블링 | bar: 2023-12-28 to 2024-01-07
1-2. 데이터셋 학습 | bar: 2023-12-30 to 2024-01-05

## 일일 업무 요약
2023-12-28
공통 | - Use Case, HLD 작성 - HLD 작성 - 프로젝트 git repo 생성 및 README 작성 - 프로젝트 발표자료, 계획, 일지 생성
홍종현 | /workspace/BrailleTest/WGISD/otx-workspace-DETECTION - OTX사용 테스트
강재환 | 데이터 수집
김진완 | Use_case 회의 참여 / HLD 회의 참여 / OTX 연구
김혁구 | 데이터 수집
박진욱 | dataset 수집
2023-12-29
공통 | 사용 기술 정리 이미지 라벨링 CVAT, labelImg(더가벼움) 파이토치, OPENVINO 고려 Ai학습 Yolo, CoCo(더 가벼움)
홍종현 | CVAT 사용, OTX로 학습테스트 하지만 구조이해를 아직 못해서 아직 해결못함
강재환 | ai 알고리즘 연구, roboflow로 데이터 학습
김진완 | 프로젝트 일지 작업, 객체 탐지 튜토리얼 연구 + 양식 작성
김혁구 | 데이터셋 수집
박진욱 | dataset 수집
2023-12-30
공통
홍종현 | OTX활용해서 모델 학습 테스트 완료 - 10개 데이터셋
강재환
김진완
김혁구 | 프리 트레이닝용 데이터셋 100개 레이블링
박진욱
2023-12-31
공통 | 피드백: 1. 데이터셋으로 이미지 100장은 너무 적음 2. 정면에서 본 사진 기준으로만 하기 (기울기X) 3. 라벨링된 데이터만 자르는 방법 연구
홍종현 | 100개 데이터셋 기준 모델 학습 테스트
강재환
김진완
김혁구
박진욱
2024-01-01
공통
홍종현 | openvino트레이닝 결과확인 문서 정리, 웹캠 및 터미널 환경 실행 테스트, 라벨링 데이터 수집코드 연구
강재환 | 라벨링 데이터 수집 코드 연구
김진완 | 출장 - 점자 데이터 수집
김혁구 | 데이터셋용 이미지 수정 및 관리
박진욱 | 출장 - 점자 데이터 수집
2024-01-02
공통 | 팀 역할 재분배 회의
홍종현 | 라벨링된 이미지 crop 연구
강재환 | 라벨링된 이미지 crop 연구
김진완 | 아두이노 필수 모듈 연구1
김혁구 | 이미지 1000장 레이블링
박진욱 | 이미지 레이블링
2024-01-03
공통
홍종현 | 라벨링된 이미지 CROP 연구 -> demo 코드가 아닌 jupyter 환경의 코드로 적용 시도중 -> shape이 달라 에러나서 동작되게 수정중
강재환 | 라벨링된 이미지 CROP 연구 -> demo 코드가 아닌 jupyter 환경의 코드로 적용 시도중 -> shape이 달라 에러나서 동작되게 수정중
김진완 | 아두이노 필수 모듈 연구2
김혁구 | pre-training용 데이터 이미지 레이블링
박진욱 | pre-training용 데이터 이미지 레이블링(1/10)
2024-01-04
공통
홍종현 | openvino doc문서 따라해도 각종 오류 발생 (해결못함) -> pytorch 테스트 후 사용 고려 예정
강재환 | openvino doc문서 따라해도 각종 오류 발생 (해결못함) -> pytorch 테스트 후 사용 고려 예정
김진완 | 프로젝트에 필요한 아두이노 모듈 탐색 및 구매
김혁구
박진욱
2024-01-05
공통
홍종현 | CROP 연구
강재환 | CROP 연구
김진완 | PyTorch 연구, OpenVINO 연구
김혁구 | 아두이노 연구
박진욱 | 제품 디자인 진행
2024-01-06
공통
홍종현 | 정적 이미지 CROP 완료
강재환
김진완 | 아두이노 폐기 회의, Object Detection 연구
김혁구 | 아두이노 연구, 아두이노 폐기 회의
박진욱
2024-01-07
공통
홍종현 | 웹캠 이미지 키입력후 CROP 이미지 저장,
강재환
김진완
김혁구
박진욱
2024-01-08
공통
홍종현
강재환
김진완 | 2X3 점자 데이터 Object Detection 모델 탐색
김혁구
박진욱
2024-01-09
공통
홍종현
강재환
김진완 | YOLOX모델로 2x3점자 검출
김혁구
박진욱
2024-01-10
공통
홍종현
강재환
김진완 | label 정보 탐색 중
김혁구
박진욱
2024-01-11
공통
홍종현
강재환
김진완 | label 정보 추출 중
김혁구
박진욱
2024-01-12
공통
홍종현
강재환
김진완 | label 정보 추출 성공
김혁구
박진욱
2024-01-13
공통
홍종현
강재환
김진완
김혁구
박진욱
2024-01-14
공통
홍종현
강재환
김진완
김혁구
박진욱